## WBSガントチャート
ID | タスク名 | フェーズ | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29
0.1 | キックオフ／進行体制確定 | 計画 | ●
0.2 | 品質・セキュリティ方針 | 計画 | ●
0.3 | スケジュール・マイルストーン管理 | 計画 | ●
1.1 | 対象範囲確定 | 要件定義 |  | ●
1.2 | 画面要件定義（カード4項目・アイコン要確認） | 要件定義 |  | ● | ●
1.3 | LINE/LIFF導線要件（LINE公式依存） | 要件定義 |  | ● | ●
1.4 | データ移行要件定義（WP名簿DB・店舗Excel依存） | 要件定義 |  | ● | ●
1.5 | 非機能要件整理 | 要件定義 |  | ● | ●
2.1 | ERD/テーブル定義 v0→v1 | 論理設計 |  |  | ● | ●
2.2 | インデックス・MV設計 | 論理設計 |  |  | ● | ●
2.3 | API一覧 v1（REST） | 論理設計 |  |  | ● | ●
3.1 | インフラ準備（VPS＋Postgres） | 環境構築 |  |  |  | ● | ●
3.2 | CI/CD構築（GitHub Actions） | 環境構築 |  |  |  | ● | ●
3.3 | コーディング規約・枝分かれ | 環境構築 |  |  |  | ● | ●
4.1 | 認証・認可／LINE連携（LINE依存） | バックエンド |  |  |  |  | ● | ●
4.2 | 応募〜審査フロー実装（身分証データ取扱注意） | バックエンド |  |  |  |  | ● | ●
4.3 | 勤怠（出退勤）実装 | バックエンド | [6 empty] | ● | ●
4.4 | スケジュール（シフト）実装 | バックエンド | [6 empty] | ● | ●
4.5 | NG/マッチング（ルールベース） | バックエンド | [7 empty] | ● | ●
4.6 | ダッシュボード集計API | バックエンド | [7 empty] | ● | ●
4.7 | チャット連携（Chatwoot） | バックエンド | [8 empty] | ● | ●
4.8 | 通知/SOS実装 | バックエンド | [8 empty] | ● | ●
5.2 | キャストPWA（出退勤/予定/プロフィール） | フロントエンド | [6 empty] | ● | ● | ● | ●
5.3 | 管理Web（ダッシュボード/印刷） | フロントエンド | [6 empty] | ● | ● | ● | ●
5.4 | 店舗画面（条件入力＋一覧） | フロントエンド | [7 empty] | ● | ● | ●
6.1 | データ受領（先方から依存） | 移行 |  |  |  |  | ●
6.2 | マッピング／クリーニング | 移行 | [6 empty] | ● | ●
6.3 | 取込スクリプト／検証 | 移行 | [8 empty] | ● | ●
7.1 | 単体テスト | テスト | [9 empty] | ● | ●
7.2 | E2Eテスト | テスト | [9 empty] | ● | ●
7.3 | 性能テスト | テスト | [10 empty] | ● | ●
7.4 | クロスブラウザ／レスポンシブ | テスト | [10 empty] | ● | ●
7.5 | UAT（テストユーザー参加） | テスト | [11 empty] | ● | ●
8.1 | 監視・運用Runbook | リリース準備 | [11 empty] | ● | ●
8.2 | 管理者トレーニング | リリース準備 | [11 empty] | ● | ●
8.3 | 本番デプロイ | リリース準備 | [13 empty] | ● | ●
8.4 | リリースノート作成 | リリース準備 | [13 empty] | ● | ●